Приложение № 2

к приказу №17 от 09.02.2022

**План мероприятий по введению обновленных ФГОС ООО, ФГОС НОО**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемые результаты |
| **Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС ООО, ФГОС НОО** |
| 1 | Экспертиза пакета нормативно-правовых документов, регламентирующих введение ФГОС ООО  | Февраль 2022. | Директор, замдиректора по УВР, ВР, *рабочая группа* | Результаты экспертизы |
| 2 | Формирование банка нормативно-правовых документов в соответствии с ФГОС ООО (приказы, положения) | Февраль 2022 | Заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа* | Создание банка нормативно-правовых документов |
| 3 |  Разработка локальных актов и других нормативно-правовых документов: АООП, учебный план, план внеурочной деятельности. Формирование ВСОКО | Март 2022 | Заместители директора по УР, ВР, *рабочая группа* | Локальные акты |
| **Финансовое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО**  |
| 1 | Определение объема финансирования школы на текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО | Февраль-август 2022г. | Директор,  | Текущий ремонт, оснащение помещений в соответствии с нормами СанПиН, правилами безопасности и пожарной безопасности, требованиями к материально-техническому обеспечению введения ФГОС ООО |
| **Организационно-методическое обеспечение введения обновленного ФГОС**  |
| 1 | Утверждение рабочей группы по реализации ФГОС ООО  | Февраль 2022 | Директор | Рабочая группа |
| 2 |  Разработка и утверждение плана мероприятий реализации ФГОС ООО | Февраль 2022 | Директор, заместитель директора по УВР | Дорожная карта |
| 3 | Проведение аудита готовности ОО к введению ФГОС ОО (нормативно—правовые ресурсы, организационно-методические, кадровые, материально-технические) | Февраль 2022 | Директор, заместитель директора по УВР | Мониторинг |
| 4 | Разработка изменений в АООП ООО, разработка рабочих программ | Февраль-август 2022г | Директор, заместитель директора по УВР | АООП ООО, рабочие программы |
| 5 |  «Утверждение изменений, вносимых в АООП НОО» | Педагогический совет май2022 | Директор, заместитель директора по УВР | Решение педагогического совета |
| 6 | Согласование расписания занятий по внеурочной деятельности | Сентябрь | Директор, заместитель директора по УВР | Расписание внеурочной деятельности |
| 7 |  Участие в совещаниях, семинарах по вопросам реализации ФГОС ООО и НОО | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР | Информирование педагогов |
| 8 | Проведение совещаний о ходе реализации ФГОС ООО в 2022-23 уч.году:- о ходе реализации ФГОС по итогам 1 п/г в 5 классе;- об итогах организации образовательного процесса | Январь 2023г.Май 2023г. | Директор, заместитель директора по УВР | Подведение итогов |
| **Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО**  |
| 1 | Анализ кадрового обеспечения | Февраль2022г. | Директор, заместитель директора по УВР | Результаты анализа кадрового обеспечения |
| 2 |  Обеспечение повышения квалификации педагогических работников | Февраль- август 2022г. | Директор, заместитель директора по УВР | Прохождение курсов повышения квалификации по вопросам ФГОС ООО и НОО |
| 3 |  Разработка (корректировка) планов методической работы во вопросам ФГОС ООО | В течение года | Директор, заместитель директора по УВР | Планы работы ШМО |
| **Материально-техническое обеспечение введения обновленного ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)** |
| 1 | Анализ и оценка МТ- оснащения школы | Январь-март 2022г. | Директор  | Результаты анализа и оценки |
| 2 | Обеспечения соответствия МТБ школы требованиям ФГОС ООО | Январь- август 2022 г. | Директор | Результаты обеспечения |
| 3 | Обеспечение соответствия условий реализации АООП противопожарным нормам, нормам охраны труда работников школы | Январь- август 2022 г. | Директор | Результаты обеспечения |
| 4 |  Определение списка учебников, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС | Январь- август 2022 г. | Заместитель директора по УВР, библиотекарь | Список учебников |
| 5 |  Обеспечение укомплектованности школьной библиотеки образовательными ресурсами | Январь- август 2022 г. | Библиотекарь | Результаты обеспечения |
| 6 | Обеспечение контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет | Регулярно | Заместитель директора по УВР, учитель информатики | Контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационно-образовательным ресурсам в сети Интернет |
| **Информационное обеспечение введения ФГОС ООО (для детей с ОВЗ)** |
| 1 | Размещение информации о введении обновленных ФГОС НОО | постоянно | Заместитель директора по УР | Информационные материалы |
| 1 | Проведение родительских собраний в 1 и 5 классе | Май 2022г | Заместитель директора по УР, классный руководитель | Информационные материалы |